## PengWin Game
List | Title | Description | Points | Due | Members | Labels | Card # | Card URL
wimmalab2018 | tutorial rework | [5 empty] | 133 | https://trello.com/c/7As40YCh
wimmalab2018 | Canvasit yhdistää yhdeksi | [5 empty] | 140 | https://trello.com/c/bFrwV0OC
wimmalab2018 | Pelaaja kuvakkeita joista pelaaja saa valita mieleisensä | [5 empty] | 139 | https://trello.com/c/MVskrcRa
wimmalab2018 | itse saa yrittää maistaa viiniä että tunnistaa sen attribuutteja ja makuja | [5 empty] | 134 | https://trello.com/c/ckKSNa5Y
wimmalab2018 | muistutus systeemi joka ilmoittaa että joku containeri panimossa (tai pellolla) tyhjä | [5 empty] | 132 | https://trello.com/c/lXGo78X7
wimmalab2018 | Cheatcode systeemi? | [5 empty] | 131 | https://trello.com/c/nak6IAQ9
wimmalab2018 | animaatioita | [5 empty] | 130 | https://trello.com/c/j0OtI5Xe
wimmalab2018 | kirosana filtteri textboxeihi yleisimmistä sanoista? | [5 empty] | 129 | https://trello.com/c/E1HPfk7y
wimmalab2018 | scroll viewin contentin sisällä olevan gridlayout groupin width ja height kusee inventaario painikkeet joillain näytöillä | [5 empty] | 125 | https://trello.com/c/Twx54hJN
wimmalab2018 | indikaattori painettaville napeille scenessä | [5 empty] | 124 | https://trello.com/c/J2Q70l9A
wimmalab2018 | ghost click suodatus | [5 empty] | 123 | https://trello.com/c/yDMFFNYm
wimmalab2018 | Kasvatushistoria | Tätä kysyttiin Wimma lab 2017 avoimissa ovissa ja ihan hyvä idea. |  |  |  |  | 51 | https://trello.com/c/bYsPvgCK
wimmalab2018 | Köynösten hoito kasvatuksen aikana | [5 empty] | 86 | https://trello.com/c/Guq6ZHfZ
wimmalab2018 | farmi asiakas systeemi | Jos omat rahat loppuu niin kaupungissa voisi olla asiakkaita jotka antavat rahaa ja teettävät viinin. tämä asiakas näkyvissä farmissa ja heittelee kommenttia aina asioita tehtäessä |  |  |  |  | 89 | https://trello.com/c/gWxuru7N
wimmalab2018 | Random viini efektit (grape rot jne) | cork taint = 1% change in all phases Volatile Acidity: In short, volatile acidity can occur anytime you have the appropriate microbes, oxygen from air and a sufficient amount of heat. As such, volatile acidity can appear at any point in the wine process. You can get it during primary fermentation. You can get it during malolactic fementation. OXIDATION 1% change when bottling Too much air has penetrated in the bottle, accelerating the long natural oxidation that takes place over years through the cork. The wine is lifeless, flat, deprived of its fruity aromas. SULFUR flavours 1% change during bottling During fermentation, sulfur compounds develop. Sulfur dioxide is also added to wine to preserve it. Screw-caps closures seal wines so tightly that the sulfides present in the wine remains trapped in , affecting the wine’s aromas. This defect is also called REDUCTION , the opposite of OXIDATION . The following are the main sulfur smells, with their chemical name. MOLDY grapes It is caused by bacterial spoilage. It has certainly happened to you to taste a too mature strawberry or other fruits: a taste of moldy. That’s something you can detect if the grapes were not selected properly, and rotten ones have been let to ferment alongside the good ones. (rypäleiden lajittelu ennen murskaamista) |  |  |  |  | 92 | https://trello.com/c/X2QtpBDu
wimmalab2018 | viininteon prosessin lisäys itemit | Tannin = whitewine is low tannin, rosewine is medium tannin, redwine is high tannin ( tannins increase together with the duration that the wine is in contact with grape skins, can also be added in later as powdered tannin ) - oak powder - oak chips Muita? |  |  |  |  | 93 | https://trello.com/c/sG3eD3ef
wimmalab2018 | spoiled timer jos käy tai kirkastuu lian kauan? | [5 empty] | 104 | https://trello.com/c/cyzcedJm
wimmalab2018 | Infopaneelin is ready teksti voisi muuttua is ready to harvest kun plantti on valmis | [5 empty] | 109 | https://trello.com/c/eifyWvRF
wimmalab2018 | Köynösten hoitovaihe (lintujen karkotus pellolta) | linnunpelotin pellolle? ammuskelu ilmaan? |  |  |  |  | 112 | https://trello.com/c/EVyef1zt
wimmalab2018 | lisää asiakkaita | [5 empty] | 115 | https://trello.com/c/59xjsKNo
wimmalab2018 | lisää rypäleitä | [5 empty] | 116 | https://trello.com/c/GgnBv3bZ
wimmalab2018 | iOS release | [5 empty] | 117 | https://trello.com/c/9Do8xOxF
STORMAUS | reputation systeemi | [5 empty] | 113 | https://trello.com/c/qfRe1tSs
STORMAUS | Highscore? | [5 empty] | 111 | https://trello.com/c/J6s2pGFL
STORMAUS | Exp systeemi | [5 empty] | 83 | https://trello.com/c/3CCf9pdl
STORMAUS | winestreet kaupungista | Jonkinlainen random eventti ilmoitus tulee ilmoitus paneelissa ja winestreet kyltti aktivoituu kaupunki viewissä josta menee uuteen viewiin ja siellä on jotain kivaa? |  |  |  |  | 91 | https://trello.com/c/8pxB9TxN
STORMAUS | Hiiva vs sweetness systeemi kunnolla | Sweetness = Hiivan ja sokereiden tasapaino käymisvaiheessa (sokeri tulee rypäleistä vs lisätty hiiva) - enempi hiivaa = vähemmän sweetnessiä |  |  |  |  | 90 | https://trello.com/c/H32W5bC9
TODO | Kuohuviini systeemi | Shamppanja saadaan lisäämällä pullotus vaiheessa pulloon lisää hiivaa ja suljetaan pullo. pullon sisällä tapahtuu toinen käyminen joka ns. hiilihapottaa viinin. |  |  |  | Critical | 45 | https://trello.com/c/B32SbXc1
TODO | Rypäleiden sekoitus |  |  |  |  | Critical | 118 | https://trello.com/c/3PiTwZIr
TODO | Randomoi asiakkaat town viewiin |  |  |  |  | High | 114 | https://trello.com/c/IVn5tHuc
TODO | kirkastus pikkupeli | sana vapaa |  |  |  | Normal | 87 | https://trello.com/c/dNsRrKeW
TODO | pullotuspikkupeli | sana vapaa |  |  |  | Normal | 88 | https://trello.com/c/oAvUp7Zg
TODO | Valuutta systeemi + item hinnat |  |  |  |  | Normal | 55 | https://trello.com/c/mUHfeqfE
TODO | Main menu | Ensimmäinen scene mikä latautuu kun peli laitetaan päälle.... (tarvetta voi vielä harkita?) |  |  |  | Normal | 61 | https://trello.com/c/MbaCMkqL
TODO | Pelaajalta palautetta deveille palaute systeemi |  |  |  |  | Normal | 137 | https://trello.com/c/Tp35aGEX
TODO | asiakas poke-systeemi | Asiakasta jatkuvasti tökkimällä saadaan uusia ja hauskoja ääniä tai teksti kommentteja Vrt. Warcraft (rts) pelissä oli aikanaan sellainen ominaisuus jossa jatkuvasti uniittia painamalla saatiin se hermostumaan. |  |  |  | Non-Critical | 50 | https://trello.com/c/wyGuTZ5K
WIP | Clean out useless code and using statements | [5 empty] | 108 | https://trello.com/c/Mk0Nq47h
WAITING REVIEW | Wiki dokumentaatio (Jatkuva työstö) | - Vaatimusmäärrittely - Koodi dokumentaatio (miten tehty ja sen käyttöönotto) |  |  | MT | High | 25 | https://trello.com/c/vkVDCqAT
WAITING REVIEW | SPRINT 6 | Prioriteetit ylhäältä alaspäin!! |  | 2017-07-26 12:00 | RO,MT | Critical | 72 | https://trello.com/c/PHOT1WkD
DONE | asiakashahmoja |  |  |  | CT | High | 19 | https://trello.com/c/PQc8kDW5
DONE | Kaupunki grafiikka |  |  |  | CT | High | 54 | https://trello.com/c/XEUwyyDY
DONE | Kuorien kerääminen |  |  |  | MT | Normal | 69 | https://trello.com/c/3Ly48xcP
DONE | Tikkaa Viininteon vaiheet vaikuttamaan oman viinin attribuutteihin |  |  |  | RO | High | 65 | https://trello.com/c/t8K5ww9I
DONE | Coroutinet vittuun |  |  |  | MT | Normal | 68 | https://trello.com/c/lgGAIHDx
DONE | Spriten vaihto kasvavaan kun istutettu |  |  |  | MT | Normal | 31 | https://trello.com/c/ppvkAW5T
DONE | Panimo grafiikka |  |  |  | CT | High | 53 | https://trello.com/c/Bdzx81LZ
DONE | UI Infoille esim. not enough grapes etc. |  |  |  |  | Normal | 70 | https://trello.com/c/xsk2P3xG
DONE | error messagebox joka kertoo miks joku asia ei ole mahdollista |  |  |  | MT | Normal | 76 | https://trello.com/c/n92a2IlV
DONE | Viinitila systeemi + Viini luokka + rypäleköynös luokka | - ravintola / farm asiakas tehty -viini luokka tehty - viini prefabit tehty 22:lle eri viinille kimmon ohjeiden mukaisesti - Rypäle köynös luokka tehty (periytetty item luokasta) |  |  | RO | Critical | 41 | https://trello.com/c/q4ELjkXU
DONE | Pelin savettaminen / Datan serialisointi | - Timerit - Done - Inventory - Done - Pelaaja data - Done - Omat viinit - Done - Onko rypäleet kerätty? - Done - Onko tutoriaali pelattu? - Done - Pelaaja data - Not done Lisää ? |  |  | MT | High | 59 | https://trello.com/c/pO3MJcQx
DONE | Dialogi systeemi | lukee dialogeja txt tiedostosta |  |  | MT |  | 47 | https://trello.com/c/9ovlgg4N
DONE | UI Skaalaus / Fontit | Inventory slotit ei näy kunnolla isoilla näytöillä. Näkyykö shop itemit kunnolla? Fontti ok? |  |  | MT | Normal | 32 | https://trello.com/c/EbG1SZqR
DONE | Performance / Mem usage | Camera transistion lagaa, ja inventoryn sulkeminen ja avaaminen dippaa fps. Miksi puhelin näyttää isoa mem usagea? |  |  |  | Non-Critical | 80 | https://trello.com/c/b6M2tJI2
DONE | SPRINT 6 GRAFFAT |  |  |  | CT | Critical | 73 | https://trello.com/c/rDT3pFOn
DONE | JSON tietokanta |  |  |  | RO | High | 64 | https://trello.com/c/rMjbOsWP
DONE | Rypäleitten pois otto ja viinin tyypin määrittäminen sen avulla |  |  |  | MT | High | 67 | https://trello.com/c/UUrcPCHQ
DONE | tee yök ja talk animaatiot ja tikkaa ne feedbackpaneeliin |  |  |  | RO | Critical | 94 | https://trello.com/c/u1z8UC5P
DONE | pelaajaprofiilipaneeli | pelaaja profiili näkyy valikko viewissä nappuloiden vieressä. |  |  | MT | Normal | 85 | https://trello.com/c/QM9psih1
DONE | Tutoriaali |  |  |  | MT |  | 71 | https://trello.com/c/tQjPS3gd
DONE | Asetukset ja player prefit niille |  |  |  | MT |  | 95 | https://trello.com/c/B12WT8Ls
DONE | Indikaattori breweryn lattiaan |  |  |  |  | Critical | 84 | https://trello.com/c/RKc2EzMB
DONE | Muokkaa aromat ja flavourit yhteen listaan ja korjaa vertailu koodi vastaamaan. |  |  |  | RO | High | 60 | https://trello.com/c/bzp8Le0j
DONE | Testaa viinien vertailu wörks |  |  |  | RO | High | 63 | https://trello.com/c/OaEaBJMh
DONE | Farmi grafiikka |  |  |  | CT | High | 52 | https://trello.com/c/GQgeZOPc
DONE | Inventaario grid layouttiin |  |  |  | MT |  | 57 | https://trello.com/c/3BeC8mDG
DONE | MVP | - Asiakas systeemi - tehty - Shop systeemi - tehty - Kamera raide systeemi - tehty - Käymis systeemi - tehty - Kirkastus systeemi - tehty - Pullotus systeemi - tehty - Ravintola asiakas systeemi - integroitu asiakas systeemiin |  |  | MT,RO |  | 49 | https://trello.com/c/SPFeiPNP
DONE | Kamera raide systeemi |  |  |  | RO |  | 38 | https://trello.com/c/0ug3UBbg
DONE | Kauppa Systeemi |  |  |  | RO |  | 40 | https://trello.com/c/0ZguM0QV
DONE | GrapeCrush häviö ja voitto ja itemien lisääminen |  |  |  | MT |  | 36 | https://trello.com/c/xjKU7mBO
DONE | Tietyillä grapeilla GrapeCrushin pelaaminen |  |  |  | MT |  | 37 | https://trello.com/c/AiDZRQmg
DONE | Harvest grapes & transistion to grapecrush |  |  |  | MT |  | 35 | https://trello.com/c/8gYqECA2
DONE | Kirkastusjuttu |  |  |  | MT |  | 56 | https://trello.com/c/Pc5qeChb
DONE | Pullotus systeemi |  |  |  | MT |  | 43 | https://trello.com/c/IUjBLVCz
DONE | Käymis systeemi |  |  |  | MT |  | 46 | https://trello.com/c/hlhelYzy
DONE | eri skenet ja siirto niiden välillä | Tämän hetkinen ajatus käyttää unityn render layereitä ja eri kameroita luomaan scenen vaihto tunnelma, kun oikeasti vaihdetaan vai renderöitävää tasoa ja pää kameraa. - Transitiojn efekti (fade to black ja fade to clear) - Vaihto eri kameroiden välillä triggeröi transitionin joka peittää kameran vaihdoksen. - Dokumentointi |  |  | RO |  | 20 | https://trello.com/c/UFmGJ7r2
DONE | UI ei blokkaa raycasteja |  |  |  | MT |  | 30 | https://trello.com/c/LmS0uh4i
DONE | Siivoa koodia, hankkiudu eroon nested if lauseista |  |  |  | MT |  | 33 | https://trello.com/c/FPrLxACZ
DONE | Infopaneeli |  |  |  | MT |  | 29 | https://trello.com/c/M7f80SRb
DONE | inventaario systeem |  |  |  | MT |  | 22 | https://trello.com/c/5MhSOyAR
Known issues | inventory canvas resize kun inventaario avataan jotta ei ole tyhjää vertical scrollia | [5 empty] | 96 | https://trello.com/c/aLJjIRJ3
Known issues | Performance profilerin silmäily | [5 empty] | 138 | https://trello.com/c/qIVUvepK
Known issues | scrollviewin scroll bar on liian pieni muuta se näkyvämmäksi | [5 empty] | 136 | https://trello.com/c/D4V2RqPe
Known issues | options painike ei skaalaa | [5 empty] | 135 | https://trello.com/c/1rHTPCFb
Known issues | Tutoriali jatkuu kun menee panimosta pihalle vaikka viini ei ole valmis | [5 empty] | 128 | https://trello.com/c/FFDClRnd
Known issues | tutorial köynöksen osto ottaa nimen oston vaiheessa ei istutus vaiheessa (kusee jos ostaa ensin hiivan tai pullon ja sitten vasta köynöksen) | [5 empty] | 127 | https://trello.com/c/kB3AAptl
Known issues | Hiivan ja pullon osto jatkaa köynöksen osto tutorialia | [5 empty] | 126 | https://trello.com/c/PU4Ebth0
Known issues | Options buttoni johonki muualle | [5 empty] | 98 | https://trello.com/c/x7ce4e5K
Known issues | grapecrush liian vaikea | [5 empty] | 101 | https://trello.com/c/QdBCPXfb
Known issues | tutoriali jää jälkeen jos menee seuraavaan skeneen liian nopeaa | [5 empty] | 110 | https://trello.com/c/eY8PAEg0
Known issues | Tutoriaali antaa ostaa yeastia ja pulloja | [5 empty] | 119 | https://trello.com/c/Fo5KgWHC
Known issues | Omien viinien kuvakkeet pienempiä kuin muut | [5 empty] | 120 | https://trello.com/c/sklJ98Rt
Known issues | Timerit ei kulu kun puhelimen näppäimet lukitaan | [5 empty] | 121 | https://trello.com/c/N0jCBWZc
Known issues | Tutoriaali kielioppi virheet | [5 empty] | 122 | https://trello.com/c/7CeyLudl
Fixed issues | Valkonen viini jos ei kerää kuoria?!?!?!?!?! | [5 empty] | 79 | https://trello.com/c/a8ccjXSC
Fixed issues | show options nappi ei ota collisionia muutakun ihan ylä ja oikeasta reunasta | [5 empty] | 97 | https://trello.com/c/zDqHvEAI
Fixed issues | Tutoriali jatkaa matkaa vaikka jokin toiminto ei ole vielä mahdollinen (esim. harvestin painaminen kun harvesti ei ole valmis) | [5 empty] | 77 | https://trello.com/c/MRdajgeq
Fixed issues | kun yrittää lisätä tyhjän viinisangon kirkastukseen valittaa että ei köynöksiä | [5 empty] | 107 | https://trello.com/c/G0Bn0itn
Fixed issues | clicking about crashes the game | [5 empty] | 105 | https://trello.com/c/TYWIwSYn
Fixed issues | nimen pituus/tyhjä pelaajan nimi | [5 empty] | 106 | https://trello.com/c/iwcmzE0V
Fixed issues | options nappi edesää grapecrushissa | [5 empty] | 102 | https://trello.com/c/stjFCZAF
Fixed issues | name cannot be empty kun häviää grapecrushin | [5 empty] | 100 | https://trello.com/c/yVhGQTR2
Fixed issues | info paneeli painallukset menee läpi vaikka alpha on 1 | [5 empty] | 75 | https://trello.com/c/a76qTul8
Fixed issues | spritet ei näy grapecrushissa | [5 empty] | 103 | https://trello.com/c/LNhoO5jz
Fixed issues | Harvest nappula on interactable vaikka timer käynnissä, kun tulee takas peliin | [5 empty] | 99 | https://trello.com/c/UIszyHxs
Fixed issues | Spritet liikkuu ku vaihtuu viinipenkeissä | [5 empty] | 81 | https://trello.com/c/UIO6zndZ
Fixed issues | pullotuksesta viinin palautus antaa 2 viiinä. | [5 empty] | 78 | https://trello.com/c/fIIBSXZC
Fixed issues | Viiniä voi myydä vaikka stack on 0 | [5 empty] | 82 | https://trello.com/c/4dxXAbd2

## Archived PengWin Game
List | Title | Description | Points | Due | Members | Labels | Card # | Card URL
TODO | [archived] spritejä | - tie - buttoneita (previous, start. next) - minitaloja citiin - talo osia farmille |  |  | RO |  | 16 | https://trello.com/c/dJGC96sJ
TODO | [archived] Kirkastus systeemi | [5 empty] | 44 | https://trello.com/c/CgQaJekS
WAITING REVIEW | [archived] baarimikko peli idean hautomoa |  |  |  | RO |  | 10 | https://trello.com/c/fUa5tFkS
DONE | [archived] github game repo organisaatiolle |  |  |  | MT |  | 24 | https://trello.com/c/Ww3fNzl2
DONE | [archived] Wargaming Party 2017 6.6.2017 klo 14:45 viimestään Harjunkadulla |  |  |  | MT,RO |  | 11 | https://trello.com/c/pjm8ojvV
DONE | [archived] sprite taustapaneeli |  |  |  | RO |  | 15 | https://trello.com/c/CSezTOYz
DONE | [archived] Ominaisuuksien ja pelimekaniikkojen avausta paperilla | - panimo puuttuu - kaupunki puuttuu |  |  | RO |  | 13 | https://trello.com/c/UDhksTtj
DONE | [archived] Tiled ja tiled2unity tutustumista |  |  |  | MT |  | 12 | https://trello.com/c/jf1BYiMR
DONE | [archived] paperiproto #1 |  |  |  | RO |  | 3 | https://trello.com/c/ZJOnyK93
DONE | [archived] Paperiproto #2 |  |  |  | MT |  | 2 | https://trello.com/c/5gW4CCUO
DONE | [archived] Harjoittele unityä |  |  |  | MT |  | 6 | https://trello.com/c/wgASkU2Z
DONE | [archived] Kuvaa paperiproto #2 |  |  |  | MT |  | 4 | https://trello.com/c/oXdGIL38
DONE | [archived] paperiproto x |  |  |  | RO |  | 8 | https://trello.com/c/52H4W4jG
DONE | [archived] Asiakastapaaminen / Winetasting Keskiviikkona 24.05.17 klo 14:00 | Keskiviikkona 24.05.17 klo 14:00 |  |  | MT,RO |  | 5 | https://trello.com/c/mLY7d6De
DONE | [archived] paperiproto xx |  |  |  | RO |  | 9 | https://trello.com/c/XtgIMnNK
DONE | [archived] Suunnittelua / paperiprotoa |  |  | 2017-05-24 12:00 | MT |  | 1 | https://trello.com/c/8HI6qMWJ
DONE | [archived] unity tutkiskelua |  |  |  | RO |  | 7 | https://trello.com/c/fwqG6nxI
[archived] Scrapper | tiled to unity toiminallisuus | [5 empty] | 21 | https://trello.com/c/e1fesB86
[archived] Scrapper | Demon rakentaminen asiakkaalle ja avoimiin oviin |  |  | 2017-06-09 14:00 | MT |  | 17 | https://trello.com/c/oTbY6tis